|  |  |
| --- | --- |
| **<PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN>** |  |

**BÁO CÁO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN**

***Giải Basic Team Nội Bộ 2020***

# KẾT QUẢ

* *Thời gian tổ chức: 17/10*
* *Địa điểm tổ chức: Sân Street Workout*
* *Thành tích/giải thưởng.(không)*
* *Tổng kinh phí tổ chức: 2.000.000 vnđ*
* *Số người tham gia: ~50*
* *Tổng hợp thống kê từ Phiếu đánh giá hoạt động (dữ liệu trích từ Bảng tổng hợp ý kiến đánh giá)*
* *Nhận xét về kết quả của sự kiện/hoạt động (thành công/chưa thành công/thất bại):*

*+ Sự kiện diễn ra khá thành công, chỉ có một vài vấn đề nhỏ cần rút kinh nghiệm cho những sự kiện lần sau*

# KINH NGHIỆM, BÀI HỌC ĐÚC KẾT

* *Những thành công nổi bật & những yếu tố dẫn đến thành công đó:*

*Thành công:*

*+ Người chơi là thành viên CLB đã có tinh thần thi đấu rất cao và hết mình muốn dành chiến thắng.*

*+ Giải có sự đầu tư chuẩn bị kỹ càng hơn của BTC so với những lần trước.*

*Yếu tố ảnh hưởng:*

*+ Do đội ngũ BTC có nhiều nhân lực hơn và mong muốn các sự kiện nội bộ được tổ chức quy củ hơn*

*+ Do giải đấu đã trở thành giải thường niên hằng năm và hình thức thi đấu có sự thay đổi mới mẻ*

* *Những vấn đề chưa làm được (thất bại) & lý do:*

*Chưa làm được:*

*+ Khâu book đồ chuẩn bị chưa tốt.*

*+ Timeline chương trình không hoàn hảo*

*+ Khâu tiền chuẩn bị cho sự kiện chưa tốt dẫn đến một vài việc xảy ra trong quá trình diễn ra như: trang trí, loa, mic.*

*Lý do:*

*+ Do truyền đạt thông tin trong BTC và sự không thông qua nhau dẫn đến việc không hiểu cách làm việc.*

*+Chưa chạy thử trước sự kiện*

*+ Công việc chuẩn bị còn bị delay*

* *Những giải pháp nên áp dụng cho những sự kiện/hoạt động sau.*

*+ Có chạy thử trước chương trình để sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết.*

*+ Chuẩn bị trước sự kiện cần hoàn thành tốt và chỉn chu hơn*

*+ Thống nhất công việc và truyền đạt trong đội ngũ BTC*

* *Những bài học đúc kết.*

*+ Luôn trong tâm thế chuẩn bị mọi thứ xảy đến.*

*+ Theo sát công việc và deadline cần hoàn thành*

*+ Nên có sự thấu hiểu lẫn nhau và thông qua công việc trong toàn BTC*

*Hòa Lạc, ngày 29 tháng 10 năm 2020*

|  |  |
| --- | --- |
| **Người phê duyệt (nếu cần)** | **Người lập** |

*Nguyễn Thúc Nguyên Chương*